Открытие обувного магазина в Тюмени

Бизнес-кейс: рынок, помещение, инвестиции, экономика, реклама, запуск

Магазин кроссовок и повседневной обуви (бюджетный и средний сегмент, собственный импорт)

Локация базового варианта: ТРЦ «Премьер», ул. 50 лет ВЛКСМ, 63 (Восточный округ, спальный массив)

Плановое открытие: ноябрь 2026

Дата расчёта: 2026-09-28 · курсы валют на 2026-09-28

Все цены и ставки — рыночные данные сентября 2026 г. по открытым источникам (объявления N1.ru/ЦИАН, Тюменьстат, ФНС, рекламные площадки) и расчёт закупки движком VED Calculator Core. Перед подписанием договоров цифры нужно подтвердить у арендодателя, брокера и поставщика.

Содержание

1. Резюме проекта

2. Рынок обуви Тюмени

3. Концепция магазина и ассортимент

4. Помещение: рынок аренды и дешёвый вариант

5. Закупка и логистика (собственный импорт)

6. Инвестиции на открытие (CAPEX)

7. Ежемесячные расходы (OPEX)

8. Ценообразование и юнит-экономика

9. Финансовая модель: сценарии, P&L, денежный поток

10. Точка безубыточности, окупаемость, чувствительность

11. Реклама и маркетинг

12. Юридические и организационные шаги

13. План-график открытия

14. Риски и меры

15. Источники

# 1. Резюме проекта

Небольшой магазин кроссовок и повседневной обуви бюджетного и среднего сегмента с собственным импортом из Китая через ЕАЭС (Бишкек). Базовая локация — павильон 35 м² в районном ТРЦ «Премьер» (ул. 50 лет ВЛКСМ, 63) за 30 000 ₽/мес — самое дешёвое из найденных предложений с трафиком торгового центра. Магазин продаёт проверенные модели по 4 690 ₽ в среднем при закупочной (полной) стоимости 2 458 ₽/пара, валовая маржа 47,6 %.

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Инвестиции на открытие (CAPEX, включая первую партию 500 пар) | 2 190 279 ₽ |
| Рекомендуемый объём финансирования (пик потребности в кэше по пессимистичному сценарию +5 %) | 2 895 636 ₽ |
| Аренда базового варианта | 30 000 ₽/мес (35 м², ТРЦ «Премьер») |
| Постоянные расходы в месяц (аренда, ФОТ, патент, маркетинг и пр.) | 145 835 ₽ |
| Точка безубыточности | 68 пар/мес (2,3 пары в день), выручка 331 677 ₽/мес |
| Базовый сценарий: выручка / чистая прибыль в среднем за месяц | 577 589 ₽ / 110 654 ₽ |
| Окупаемость инвестиций (базовый / оптимистичный сценарий) | 13 мес. / 7 мес. |
| Маркетинг: запуск / ежемесячно | 75 000 ₽ / 30 000 ₽ |
| Срок запуска | 8 недель от регистрации ИП до открытия |
| Налоговый режим | Патент ≈ 11 200 ₽/мес до уменьшения на взносы (≈ 5 600 ₽ после) |

Ключевой вывод: при аренде до 30–50 тыс. ₽, собственном импорте и участии владельца в работе зала магазин выходит в плюс от 2,3 пар в день; главный риск — трафик районного ТЦ, поэтому модель предусматривает онлайн-канал (Avito, VK) и тест локации в первые 3 месяца.

# 2. Рынок обуви Тюмени

## 2.1. Город и покупательная способность

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Население Тюмени (среднегодовое, 2026, прогноз администрации) | 884 235 чел. |
| Средняя зарплата в Тюменской области (Тюменьстат, 2025) | 94 124 ₽ |
| Медианная зарплата в Тюмени (февраль 2026) | 76 000 ₽ |
| Рост оборота розничной торговли области (2026) | +5,7 % |
| Покупки обуви на человека в год (опрос: 22 % — 2 пары, 16 % — 3, 23 % — 4 и более) | ≈ 2,4 пары |
| Средняя цена пары в массовом сегменте (оценка) | 3 500 ₽ |
| Оценка ёмкости рынка обуви города | ≈ 7,4 млрд ₽ в год |
| Сегмент кроссовок и повседневной обуви (~30 %) | ≈ 2,2 млрд ₽ в год |
| Целевая доля одного магазина | 0,3 % ≈ 6,7 млн ₽ в год |

## 2.2. Тренды 2025–2026

- В 2025 г. россияне купили на 35 % больше пар обуви (январь–август), расходы на обувь 564 млрд ₽ (+29 %); кроссовки и кеды — 16 млн пар, обувь без каблука — рекорд. Кроссовки остаются самой востребованной категорией.

- Цены на обувь выросли на 59 % за три года, в 2025 г. рост замедлился до 6–9 % — покупатель чувствителен к цене и переходит в бюджетный сегмент.

- В начале 2026 г. продажи одежды и обуви в штуках снизились (−11 %): люди экономят, растёт доля маркетплейсов и дискаунтеров. Для нового магазина это аргумент в пользу цены ниже сетей и локального сервиса (примерка, обмен).

- Сезонность: пики март–апрель и сентябрь–октябрь (демисезон), декабрь (подарки); спад январь–февраль и июнь–июль.

## 2.3. Конкуренты в Тюмени

| Игрок | Где | Сегмент и цены |
| --- | --- | --- |
| Kari | ТРЦ Колумб и др. | масс-маркет, 1 500 – 4 000 ₽, широкая сеть |
| Zenden | несколько магазинов | средний сегмент 3 000 – 7 000 ₽ |
| Respect | ТЦ Галерея Вояж | средний+, кожаная обувь 5 000 – 12 000 ₽ |
| Rendez-Vous | ТРЦ Кристалл | премиум, бренды 8 000 – 25 000 ₽ |
| Спортмастер, Kixbox, бренд-бутики | Кристалл, Гудвин, Колумб | брендовые кроссовки 6 000 – 18 000 ₽ |
| Wildberries / Ozon / Lamoda | ПВЗ в каждом районе | главный конкурент по цене; нет примерки, возвраты 30–40 % |
| Рынки и «стоки» | Восточный округ, рынок на Пермякова | no-name обувь 1 000 – 3 000 ₽, без чеков и маркировки |

Позиционирование: Ниша между рынками и сетями: проверенные модели 3 990 – 6 490 ₽ с примеркой, обменом и гарантией, собственный импорт даёт цену на 15–20 % ниже сетей при легальном товаре с маркировкой.

# 3. Концепция магазина и ассортимент

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Формат | Павильон в районном торговом центре, 35 м² (торговый зал ~28 м², подсобка ~7 м²) |
| Локация (базовый вариант) | ТРЦ «Премьер», ул. 50 лет ВЛКСМ, 63 (Восточный округ, спальный массив) |
| Режим работы и персонал | ежедневно 10:00–21:00; в зале 1 наёмный продавец и владелец по графику 2/2 |
| Ассортимент | 60 % кроссовки базовые, 25 % демисезонные кроссовки/полуботинки, 15 % слипоны/сандалии/тапочки + аксессуары; 60–80 моделей, размерный ряд 36–45 |
| Запас на старте | 500 пар (полная стоимость 2 494 ₽/пара с первой сертификацией) |
| Оборачиваемость | заказ у поставщика 4 раза в год, склад на 3 месяца продаж + 15 % страховой запас |
| Онлайн-канал | Avito, группа VK и Telegram-канал магазина, доставка по Тюмени в день заказа (Яндекс Доставка/самовывоз из ТЦ) |
| Сервис | примерка, обмен 14 дней, бонусная программа 5 %, ремонтная мастерская-партнёр |

### Ценовая лестница

| Группа | Розничная цена |
| --- | --- |
| Кроссовки базовые (60 % продаж) | 3 990 – 4 990 ₽ |
| Кроссовки/полуботинки демисезонные (25 %) | 5 490 – 6 490 ₽ |
| Слипоны, сандалии, тапочки (15 %) | 1 490 – 2 490 ₽ |
| Аксессуары (носки, стельки, уход) | 190 – 690 ₽ |

# 4. Помещение: рынок аренды и дешёвый вариант

## 4.1. Ставки аренды в Тюмени (сентябрь 2026)

| Тип площадки | Ставка в месяц |
| --- | --- |
| Стрит-ритейл 1-я линия, центр | 1 500 – 2 300 ₽/м² |
| Стрит-ритейл в спальных районах | 700 – 1 400 ₽/м² |
| Павильоны в районных ТЦ | 800 – 1 300 ₽/м² |
| Павильоны в топовых ТРЦ (Кристалл, Гудвин, Колумб) | 2 500 – 3 500 ₽/м² + коммунальные |
| Тематические/непрофильные центры (Премьер Дом, Нобель-Парк) | 600 – 800 ₽/м² |

## 4.2. Конкретные предложения (объявления N1.ru / ЦИАН, сентябрь 2026)

Отобраны варианты 35–80 м² с самой низкой ставкой; актуальность и условия (НДС, коммунальные, каникулы) уточняются у собственника перед просмотром.

| Адрес / объект | м² | ₽/мес | ₽/м² | Плюсы | Минусы | Оценка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТРЦ «Премьер», ул. 50 лет ВЛКСМ, 63 (павильон) Восточный округ, спальный массив | 35 | 30 000 | 857 | самый дешёвый вариант с трафиком ТЦ; готовый павильон; парковка | районный ТЦ — трафик ниже, чем у Кристалла/Гудвина | рекомендован (базовый вариант модели) |
| ул. 30 лет Победы, 7/5 (1-й этаж, стрит-ритейл) Восточный-2, плотная жилая застройка | 68 | 47 740 | 702 | 700 ₽/м²; большая площадь — можно расширить ассортимент | нужен ремонт и своя вывеска; трафик зависит от первой линии | альтернатива |
| ул. Домостроителей, 28 ст1 промзона, низкий пешеходный трафик | 70 | 35 000 | 500 | 500 ₽/м² — самая низкая ставка | не подходит для розницы; вариант под склад/шоурум + онлайн | только как склад |
| ул. Михаила Сперанского, 17 новые кварталы (молодые семьи) | 81 | 76 950 | 950 | 950 ₽/м²; растущий район | площадь избыточна для старта | на этап масштабирования |
| ул. Молодёжная, 80а ст1 Восточный округ | 46 | 63 912 | 1 389 | 1 374 ₽/м²; удобная площадь | дороже базового варианта в 2 раза | запасной |
| ТЦ на въезде в спальный район (37 м²) спальный район | 37 | 46 250 | 1 250 | 1 250 ₽/м²; трафик ТЦ | конкретный ТЦ уточнить | запасной |
| ул. Мельникайте, 100 (центр, 1-я линия) центр | 66 | 150 000 | 2 273 | высокий трафик, имиджевая локация | 2 272 ₽/м² — аренда съедает всю маржу на старте | не рекомендуется на старте |
| ТРЦ «Кристалл», павильон 35 м² крупнейший ТРЦ города | 35 | 120 000 | 3 429 | максимальный трафик | 3 430 ₽/м² + электричество; для бюджетного формата нерентабельно | не рекомендуется на старте |

## 4.3. Рекомендация

Базовый вариант — павильон 35 м² в ТРЦ «Премьер» (ул. 50 лет ВЛКСМ, 63) за 30 000 ₽/мес (845 ₽/м²). Это районный торговый центр в Восточном округе — плотный спальный массив с семейной аудиторией, которая покупает обувь бюджетного и среднего сегмента. Павильон не требует капитального ремонта, есть парковка и общая охрана ТЦ. Запасной вариант — стрит-ритейл на ул. 30 лет Победы, 7/5 (68 м², 47 740 ₽), если понадобится большая площадь.

### Чек-лист перед подписанием договора

- Трафик: посчитать проходимость у входа в ТЦ в будни и выходные (утро/вечер), запросить у администрации данные счётчиков.

- Условия: срок 11 месяцев с пролонгацией, индексация ≤ 7 %, обеспечительный платёж 1 месяц, арендные каникулы на ремонт 2–3 недели, право на вывеску и штендер.

- Платежи: что входит в ставку (коммунальные, маркетинговый сбор ТЦ, вывоз мусора, охрана), наличие НДС.

- Помещение: электрическая мощность ≥ 3 кВт, интернет, вентиляция, пожарная сигнализация, возможность установки противокражных ворот.

- Соседи: наличие обувных арендаторов (эксклюзив категории), якорные магазины и их график.

# 5. Закупка и логистика (собственный импорт)

Первая партия: 500 пар, средняя цена FOB Гуанчжоу 16 $/пара (кроссовки 15 $, демисезон 25 $, лёгкая обувь 8 $), вес 450 кг, объём 3.500 м³ (обувь — объёмный груз, платный вес считается по 250 кг/м³). Расчёт выполнен движком VED Calculator Core по маршруту Китай → Бишкек (ОсОО, ЕАЭС) → Тюмень с белой растаможкой: пошлина 0,47 €/пара (ЕТТ ЕАЭС 6404 11 000 0), НДС КР 12 %, ввозной НДС РФ 22 %, маркировка «Честный ЗНАК», декларация ТР ТС 017/2011.

| Маршрут | Схема | ₽/пара | Всего, ₽ | Срок, дн. | Риск |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| China-Bishkek-Cargo-Auto-Standard | карго | 1 867 | 933 371 | 21–34 | высокий (таможня) |
| China-Bishkek-Cargo-Auto-Express | карго | 1 929 | 964 384 | 15–24 | высокий (таможня) |
| China-Bishkek-Cargo-Air | карго | 2 046 | 1 022 812 | 10–17 | высокий (таможня) |
| China-Bishkek-White-Customs-Rail | белая растаможка в КР | 2 494 | 1 246 980 | 26–41 | низкий (легально) |
| China-Bishkek-White-Customs-Auto-Standard | белая растаможка в КР | 2 501 | 1 250 667 | 22–33 | низкий (легально) |
| China-Bishkek-White-Customs-Auto-Express | белая растаможка в КР | 2 618 | 1 308 779 | 16–25 | низкий (легально) |
| China-Bishkek-White-Customs-Air | белая растаможка в КР | 2 821 | 1 410 276 | 10–18 | низкий (легально) |

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Полная стоимость пары, первая партия (с сертификацией 18 000 ₽) | 2 494 ₽ |
| Полная стоимость пары, повторные партии | 2 458 ₽ |
| Из них: пошлина / НДС КР / НДС РФ на партию | 21 389 ₽ / 93 774 ₽ / 212 350 ₽ |
| Логистика Гуанчжоу → Бишкек → Тюмень на партию | 122 684 ₽ |
| Маркировка «Честный ЗНАК» на партию | 6 300 ₽ |
| Для сравнения: карго-схема (без документов, высокий риск) | 1 867 ₽/пара — не рекомендуется: товар без кодов маркировки нельзя легально продать |
| Для сравнения: московские оптовики | 2 300 – 3 200 ₽/пара у московских оптовиков (Садовод, Южные ворота) за аналогичные модели |
| Срок поставки | 26–41 дней от отгрузки; заказ за 6–7 недель до сезона |

Полный расчёт всех маршрутов, ставок и формул приведён в отдельном отчёте «Расчёт маршрутов ВЭД» (reports/VED_calculations.docx).

# 6. Инвестиции на открытие (CAPEX)

| Статья | Сумма, ₽ | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| Регистрация ИП, УКЭП, открытие счёта | 3 000 | госпошлина 0 ₽ при подаче онлайн; УКЭП ~2 500 ₽ |
| Обеспечительный платёж по аренде (1 месяц) | 30 000 | возвращается при выезде |
| Косметический ремонт павильона 35 м² (пол, стены, потолок, свет) | 210 000 | 6 000 ₽/м² — нижняя граница рынка 2025 |
| Вывеска с подсветкой + оформление входа | 55 000 | световой короб/буквы 45 000 ₽ + витринная графика 10 000 ₽ |
| Торговое оборудование (экономпанели, полки для обуви, подиумы, зеркала, пуфы, кассовая стойка) | 230 000 | 12 пог. м экспозиции + островной подиум + примерочная зона |
| Освещение экспозиции (трековые светильники) | 25 000 | акцентный свет на товар |
| Стеллажи подсобки | 20 000 | хранение размерного ряда |
| Онлайн-касса Эвотор 7.2 + ФН 36 мес + 2D-сканер + принтер этикеток | 54 000 | 25 100 + 14 000 + 6 000 + 9 000 ₽ |
| Ноутбук/планшет, роутер, видеонаблюдение (4 камеры) | 55 000 | учёт, Честный ЗНАК, безопасность |
| Противокражные ворота (EAS) и датчики | 55 000 | снижают потери на 2–3 % выручки |
| Учётная система (МойСклад/1С:Розница), подключение ОФД на год | 12 000 | ОФД ~3 000 ₽/год, ПО ~9 000 ₽/год |
| Первая партия товара — 500 пар, белая схема через Бишкек | 1 246 980 | 2 494 ₽/пара с пошлиной, НДС, маркировкой и сертификацией |
| Маркетинг запуска (первые 6 недель) | 75 000 | см. раздел «Реклама» |
| Расходные материалы, пакеты, ценники, форма продавцов | 15 000 |  |
| Итого без резерва | 2 085 980 |  |
| Непредвиденные расходы 5 % | 104 299 |  |
| ИТОГО инвестиции на открытие | 2 190 279 |  |

Первая партия товара — крупнейшая статья (2 494 ₽ × 500 пар). Оборудование и ремонт взяты по нижней границе рынка: павильон в ТЦ обычно передаётся с готовой отделкой, поэтому ремонт ограничен покраской, светом и напольным покрытием.

Потребность в финансировании с учётом закупок следующих партий до выхода на самоокупаемость: базовый сценарий 2 326 962 ₽, пессимистичный 2 757 749 ₽. Рекомендуемый бюджет проекта — 2 895 636 ₽.

# 7. Ежемесячные расходы (OPEX)

| Статья | ₽/мес | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| Аренда павильона 35 м² | 30 000 | 845 ₽/м² — объявление N1.ru, ТРЦ «Премьер» |
| Коммунальные и эксплуатационные платежи ТЦ | 6 000 | электричество, уборка МОП |
| ФОТ: 1 продавец × 45 000 ₽ + взносы 30/15 % (МСП); вторую смену закрывает владелец | 57 936 | взносы 12 936 ₽; второй наёмный продавец — см. чувствительность |
| Страховые взносы ИП за себя (фикс. 2026 + 1 % с ПВД свыше 300 000 ₽) | 6 399 | 57 390 + 19 400 ₽/год |
| Маркетинг (постоянный) | 30 000 | 2ГИС, VK, Avito, Telegram-паблики |
| Бухгалтерия на аутсорсе, банк, ОФД, ПО | 8 000 |  |
| Интернет, связь, охранная сигнализация | 3 500 |  |
| Расходные материалы, упаковка, мелкий ремонт | 4 000 |  |
| Итого постоянные расходы | 145 835 | + переменные: эквайринг 1,5 % + потери/уценки 1 % от выручки |

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Оплата продавца | 45 000 ₽ на руки до НДФЛ; взносы работодателя 12 936 ₽ (30 % до 1,5 МРОТ = 27 093 ₽, далее 15 % — тариф МСП, + 0,2 % травматизм); полная стоимость 57 936 ₽ |
| Взносы ИП за себя (2026) | 57 390 ₽ в год + 1 % с ПВД свыше 300 000 ₽ (19 400 ₽/год) |
| Патент | ПВД 80 000 ₽/м² × 28 м² торгового зала × 6 % = 134 400 ₽/год (11 200 ₽/мес); уменьшается на взносы до 50 % → ≈ 5 600 ₽/мес. Проверить ставку на patent.nalog.ru |
| Альтернатива — УСН 6 % с выручки | ≈ 34 655 ₽/мес в базовом сценарии — дороже патента в 4–5 раз |
| Владелец | работает в зале в одну из смен и не получает зарплату (его доход — чистая прибыль); найм второго продавца стоит 57 936 ₽/мес — см. чувствительность |

# 8. Ценообразование и юнит-экономика

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Полная закупочная стоимость пары (повторные партии) | 2 458 ₽ |
| Наценка | × 1.9 (коэффициент к полной стоимости) |
| Средняя розничная цена пары | 4 690 ₽ |
| Валовая прибыль с пары | 2 232 ₽ (47,6 % от цены) |
| Аксессуары к чеку | +4 % к выручке при марже 55 % |
| Переменные расходы | эквайринг 1,5 % + потери/уценка 1 % от выручки |
| Вклад одной пары в покрытие постоянных расходов | 2 218 ₽ |

Средняя цена ниже сетевых магазинов (Zenden, Спортмастер) на 15–25 % при сопоставимом качестве, но выше рыночных no-name точек — за счёт легального товара с маркировкой, примерки и обмена. Это ключевой аргумент для покупателя, который экономит, но не готов рисковать возвратом на маркетплейсе.

# 9. Финансовая модель: сценарии, P&L, денежный поток

Модель на 24 месяца с открытия (ноябрь 2026); в таблицах показаны первые 12 месяцев. Учтены сезонность (индекс по месяцам), раскачка (60 % плана в 1-й месяц, 80 % во 2-й), закупки следующих партий по предоплате раз в 3 месяца с запасом 15 %, патент после уменьшения на взносы, переменные расходы. Товар первой партии входит в CAPEX; в денежном потоке себестоимость заменена реальными закупками.

## 9.1. Сводка по сценариям (12 месяцев)

| Показатель | Пессимистичный | Базовый | Оптимистичный |
| --- | --- | --- | --- |
| Продажи в магазине + онлайн, пар/мес (план без сезонности) | 75 + 10 | 105 + 20 | 150 + 35 |
| Продано пар за 12 месяцев | 966 | 1 421 | 2 103 |
| Выручка за 12 месяцев | 4 711 762 | 6 931 070 | 10 257 593 |
| Валовая прибыль | 2 255 823 | 3 318 348 | 4 910 968 |
| Операционные расходы | 1 867 815 | 1 923 298 | 2 006 461 |
| Патент | 67 200 | 67 200 | 67 200 |
| Чистая прибыль за 12 месяцев | 320 807 | 1 327 850 | 2 837 307 |
| Средняя выручка в месяц | 392 647 | 577 589 | 854 799 |
| Средняя чистая прибыль в месяц | 26 734 | 110 654 | 236 442 |
| Закупки товара за год (без первой партии) | 2 949 552 | 3 079 824 | 5 146 968 |
| Пиковая потребность в финансировании | 2 757 749 | 2 326 962 | 2 190 279 |
| Накопленный денежный поток на конец года (после CAPEX) | −2 279 084 | 1 299 798 | 4 130 358 |
| Чистая прибыль за 2-й год (без раскачки, тот же план продаж) | 440 324 | 1 502 699 | 3 096 260 |
| Срок окупаемости инвестиций (горизонт 24 мес.) | более 24 мес. | 13 мес. | 7 мес. |

## 9.2. Базовый сценарий по месяцам

### Базовый сценарий: P&L и денежный поток по месяцам, ₽

| Месяц | Пар | Выручка | Себестоимость | Валовая прибыль | OPEX | Патент | Чистая прибыль | Закупки | Денежный поток | Накопл. с учётом CAPEX | Остаток, пар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ноя 2026 | 75 | 365 820 | 190 679 | 175 142 | 154 981 | 5 600 | 14 561 | 0 | 205 239 | −1 985 040 | 425 |
| дек 2026 | 115 | 560 924 | 292 374 | 268 550 | 159 858 | 5 600 | 103 092 | 737 388 | −341 922 | −2 326 962 | 610 |
| янв 2027 | 94 | 458 494 | 238 984 | 219 511 | 157 297 | 5 600 | 56 613 | 0 | 295 597 | −2 031 365 | 516 |
| фев 2027 | 100 | 487 760 | 254 238 | 233 522 | 158 029 | 5 600 | 69 893 | 0 | 324 131 | −1 707 234 | 416 |
| мар 2027 | 131 | 638 966 | 333 052 | 305 914 | 161 809 | 5 600 | 138 505 | 737 388 | −265 832 | −1 973 066 | 585 |
| апр 2027 | 138 | 673 109 | 350 848 | 322 260 | 162 663 | 5 600 | 153 998 | 0 | 504 846 | −1 468 220 | 447 |
| май 2027 | 125 | 609 700 | 317 798 | 291 903 | 161 078 | 5 600 | 125 225 | 0 | 443 022 | −1 025 197 | 322 |
| июн 2027 | 106 | 517 026 | 269 492 | 247 533 | 158 761 | 5 600 | 83 173 | 737 388 | −384 723 | −1 409 920 | 516 |
| июл 2027 | 100 | 487 760 | 254 238 | 233 522 | 158 029 | 5 600 | 69 893 | 0 | 324 131 | −1 085 789 | 416 |
| авг 2027 | 131 | 638 966 | 333 052 | 305 914 | 161 809 | 5 600 | 138 505 | 0 | 471 556 | −614 233 | 285 |
| сен 2027 | 156 | 760 906 | 396 611 | 364 294 | 164 858 | 5 600 | 193 837 | 867 660 | −277 212 | −891 445 | 482 |
| окт 2027 | 150 | 731 640 | 381 357 | 350 283 | 164 126 | 5 600 | 180 557 | 0 | 561 914 | −329 531 | 332 |
| Итого | 1 421 | 6 931 070 | 3 612 722 | 3 318 348 | 1 923 298 | 67 200 | 1 327 850 | 3 079 824 |  |  |  |

### Пессимистичный сценарий по месяцам, ₽

| Месяц | Пар | Выручка | Себестоимость | Валовая прибыль | OPEX | Патент | Чистая прибыль | Закупки | Денежный поток | Накопл. с учётом CAPEX | Остаток, пар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ноя 2026 | 51 | 248 758 | 129 661 | 119 096 | 152 054 | 5 600 | −38 558 | 0 | 91 104 | −2 099 175 | 449 |
| дек 2026 | 78 | 380 453 | 198 306 | 182 147 | 155 346 | 5 600 | 21 201 | 737 388 | −517 882 | −2 617 057 | 671 |
| янв 2027 | 64 | 312 166 | 162 712 | 149 454 | 153 639 | 5 600 | −9 785 | 0 | 152 927 | −2 464 130 | 607 |
| фев 2027 | 68 | 331 677 | 172 882 | 158 795 | 154 127 | 5 600 | −932 | 0 | 171 950 | −2 292 180 | 539 |
| мар 2027 | 89 | 434 106 | 226 272 | 207 835 | 156 688 | 5 600 | 45 547 | 737 388 | −465 569 | −2 757 749 | 750 |
| апр 2027 | 94 | 458 494 | 238 984 | 219 511 | 157 297 | 5 600 | 56 613 | 0 | 295 597 | −2 462 153 | 656 |
| май 2027 | 85 | 414 596 | 216 102 | 198 494 | 156 200 | 5 600 | 36 694 | 0 | 252 796 | −2 209 357 | 571 |
| июн 2027 | 72 | 351 187 | 183 051 | 168 136 | 154 615 | 5 600 | 7 921 | 737 388 | −546 416 | −2 755 772 | 799 |
| июл 2027 | 68 | 331 677 | 172 882 | 158 795 | 154 127 | 5 600 | −932 | 0 | 171 950 | −2 583 822 | 731 |
| авг 2027 | 89 | 434 106 | 226 272 | 207 835 | 156 688 | 5 600 | 45 547 | 0 | 271 819 | −2 312 004 | 642 |
| сен 2027 | 106 | 517 026 | 269 492 | 247 533 | 158 761 | 5 600 | 83 173 | 737 388 | −384 723 | −2 696 727 | 836 |
| окт 2027 | 102 | 497 515 | 259 323 | 238 192 | 158 273 | 5 600 | 74 319 | 0 | 333 642 | −2 363 085 | 734 |
| Итого | 966 | 4 711 762 | 2 455 939 | 2 255 823 | 1 867 815 | 67 200 | 320 807 | 2 949 552 |  |  |  |

### Оптимистичный сценарий по месяцам, ₽

| Месяц | Пар | Выручка | Себестоимость | Валовая прибыль | OPEX | Патент | Чистая прибыль | Закупки | Денежный поток | Накопл. с учётом CAPEX | Остаток, пар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ноя 2026 | 111 | 541 414 | 282 204 | 259 209 | 159 370 | 5 600 | 94 239 | 0 | 376 443 | −1 813 836 | 389 |
| дек 2026 | 170 | 829 192 | 432 205 | 396 987 | 166 565 | 5 600 | 224 823 | 820 959 | −163 932 | −1 977 767 | 553 |
| янв 2027 | 139 | 677 986 | 353 391 | 324 596 | 162 785 | 5 600 | 156 211 | 0 | 509 602 | −1 468 166 | 414 |
| фев 2027 | 148 | 721 885 | 376 272 | 345 613 | 163 882 | 5 600 | 176 130 | 0 | 552 403 | −915 763 | 266 |
| мар 2027 | 194 | 946 254 | 493 222 | 453 033 | 169 491 | 5 600 | 277 941 | 1 366 626 | −595 463 | −1 511 226 | 628 |
| апр 2027 | 204 | 995 030 | 518 646 | 476 385 | 170 711 | 5 600 | 300 074 | 0 | 818 720 | −692 506 | 424 |
| май 2027 | 185 | 902 356 | 470 340 | 432 016 | 168 394 | 5 600 | 258 022 | 0 | 728 362 | 35 856 | 239 |
| июн 2027 | 157 | 765 783 | 399 154 | 366 630 | 164 980 | 5 600 | 196 050 | 1 420 701 | −825 497 | −789 642 | 660 |
| июл 2027 | 148 | 721 885 | 376 272 | 345 613 | 163 882 | 5 600 | 176 130 | 0 | 552 403 | −237 239 | 512 |
| авг 2027 | 194 | 946 254 | 493 222 | 453 033 | 169 491 | 5 600 | 277 941 | 0 | 771 163 | 533 924 | 318 |
| сен 2027 | 231 | 1 126 726 | 587 290 | 539 436 | 174 003 | 5 600 | 359 833 | 1 538 683 | −591 561 | −57 637 | 713 |
| окт 2027 | 222 | 1 082 827 | 564 408 | 518 419 | 172 906 | 5 600 | 339 913 | 0 | 904 321 | 846 685 | 491 |
| Итого | 2 103 | 10 257 593 | 5 346 625 | 4 910 968 | 2 006 461 | 67 200 | 2 837 307 | 5 146 968 |  |  |  |

# 10. Точка безубыточности, окупаемость, чувствительность

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Постоянные расходы + патент в месяц | 151 435 ₽ |
| Вклад пары в покрытие (валовая прибыль + аксессуары − переменные) | 2 218 ₽ |
| Точка безубыточности | 68 пар/мес = 2,3 пары в день |
| Выручка в точке безубыточности | 331 677 ₽/мес |
| Запас прочности в базовом сценарии | 74 % по объёму продаж |

## 10.1. Чувствительность (базовый сценарий, 12 месяцев)

| Сценарий | Выручка за год | Чистая прибыль за год | Прибыль в месяц | Окупаемость |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Базовый сценарий | 6 931 070 | 1 327 850 | 110 654 | 13 мес. |
| Цена −10 % | 6 237 963 | 664 067 | 55 339 | > 24 мес. |
| Продажи −20 % | 5 545 831 | 699 278 | 58 273 | > 24 мес. |
| Продажи +20 % | 8 326 063 | 1 960 848 | 163 404 | 12 мес. |
| Курс USD/RUB +10 % (закупка +8 %) | 6 931 070 | 1 048 424 | 87 369 | 16 мес. |
| Стрит-ритейл 1-я линия, 40 м² × 1 700 ₽ (аренда 68 000 ₽) | 6 931 070 | 871 850 | 72 654 | 19 мес. |
| Карго вместо белой схемы (риск изъятия/маркировки) | 6 931 070 | 2 167 973 | 180 664 | 12 мес. |
| Два наёмных продавца (владелец не работает в зале) | 6 931 070 | 632 619 | 52 718 | > 24 мес. |
| Маркетинг 20 000 ₽/мес после запуска | 6 931 070 | 1 447 850 | 120 654 | 13 мес. |

Наибольшее влияние на результат оказывают цена и объём продаж, затем аренда: переезд на первую линию в центре удваивает постоянные расходы и требует вдвое большего трафика. Карго-схема даёт лучшую бумажную экономику, но товар без маркировки нельзя продавать легально — риск изъятия и штрафов, поэтому в модель заложена белая схема.

# 11. Реклама и маркетинг

Аудитория: жители Восточного округа и прилегающих районов 18–45 лет, семьи с детьми, студенты; радиус 3–5 км от ТЦ. Каналы выбраны по принципу «карты + соцсети + Avito»: именно там ищут обувь в регионах, а стоимость контакта в Тюмени низкая (клик в Директе ≈ 24 ₽, CPM VK ≈ 85 ₽).

## 11.1. Бюджет запуска (6 недель)

| Канал | ₽ | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| 2ГИС: приоритетное размещение + карточка (первые 2 мес.) | 24 000 | пакет ~12 000 ₽/мес, договор от 6 мес. |
| Яндекс Бизнес (Карты) — приоритет в выдаче | 12 000 | ~6 000 ₽/мес |
| VK Реклама: гео-таргетинг Тюмень, 18–45, интересы «обувь/спорт» | 15 000 | CPM ~85 ₽ → ~175 000 показов, ~1 200 переходов |
| Telegram/VK-паблики Тюмени: 3–4 поста об открытии | 12 000 | «Новости Тюмени» от 1 800 ₽, «чат Тюмень» ~5 600 ₽/пост |
| Микроблогеры Тюмени (2 интеграции) | 8 000 | 3 000 – 5 000 ₽ за обзор |
| Avito Pro: 20 объявлений с продвижением | 4 000 | основной онлайн-канал для обуви в регионах |
| Открытие: скидка −15 % первую неделю, розыгрыш пары в соцсетях | 0 | учтено в марже |
| Печать: листовки в ТЦ и у входа, штендер | 0 | включено в оформление входа (CAPEX) |
| Итого | 75 000 |  |

## 11.2. Ежемесячный бюджет

| Канал | ₽/мес | Ожидание |
| --- | --- | --- |
| 2ГИС приоритет | 12 000 | звонки/маршруты из карт — главный канал районного ТЦ |
| VK Реклама (лиды на промо, ретаргетинг) | 8 000 | ~95 000 показов/мес |
| Avito Pro + продвижение объявлений | 4 000 | онлайн-продажи 15–20 % оборота |
| Telegram/VK-паблики (1 пост в месяц) | 4 000 | новинки сезона, акции |
| CRM: WhatsApp/SMS-рассылки по базе покупателей | 2 000 | повторные покупки, программа лояльности |
| Итого | 30 000 |  |

## 11.3. KPI рекламы

| Показатель | Целевое значение |
| --- | --- |
| Стоимость перехода (VK/Директ) | 20 – 35 ₽ |
| Переходов в месяц (30 000 ₽ бюджета) | ≈ 1 000 – 1 300 |
| Конверсия перехода в визит магазина | 8 – 12 % |
| Визитов из рекламы в месяц | ≈ 100 – 150 |
| Конверсия визита в покупку | 25 – 35 % (у пришедших целевых) |
| Покупок из рекламы в месяц | ≈ 30 – 45 |
| CAC (стоимость привлечённой покупки) | ≈ 789 ₽ при 38 покупках |
| ROMI при марже 2 232 ₽/пара | ≈ 183 % |

## 11.4. Календарь первых 90 дней

| Период | Действия |
| --- | --- |
| Недели −4…−1 | Карточки в 2ГИС/Яндекс Картах, группа VK и канал Telegram, съёмка ассортимента, анонс открытия в пабликах |
| Неделя 1 | Открытие: −15 % на всё, розыгрыш пары, посты у блогеров, VK-таргет на радиус 3 км от ТЦ |
| Недели 2–4 | Ретаргетинг посетителей группы, отзывы в 2ГИС (бонус за отзыв), Avito-объявления по каждой модели |
| Месяц 2 | Программа лояльности (5 % бонусами), рассылка по базе, коллаборация с фитнес-клубом/школой района |
| Месяц 3 | Сезонная кампания «демисезон», анализ каналов по CAC, перераспределение бюджета |

## 11.5. Что не делать на старте

- Маркетплейсы (Wildberries/Ozon): комиссия 25–35 % + логистика и возвраты 30–40 % — экономика бюджетной обуви не выдерживает; рассматривать после 6 месяцев как канал распродажи остатков.

- Билборды 3×6 (от 15 000 ₽/мес) и радио — дорого для радиуса 3 км; эффективнее оформление входа в ТЦ и штендер.

- Скидки глубже 20 % вне сезонных распродаж — разрушают маржу; вместо этого бонусы и подарок к паре.

# 12. Юридические и организационные шаги

| Вопрос | Решение |
| --- | --- |
| Форма бизнеса | ИП, ОКВЭД 47.72 (розничная торговля обувью и изделиями из кожи) |
| Налоговый режим | Патент (ПСН): ПВД 80 000 ₽/м² торгового зала × 28 м² × 6 % = 134400 ₽/год; уменьшается на взносы до 50 %. Лимит выручки 20 млн ₽/год. Резерв — УСН 6 % |
| Касса | ККТ с ФН, ОФД, эквайринг + СБП; чек с кодом маркировки |
| Маркировка | Честный ЗНАК обязателен для всей обуви: регистрация, УКЭП, 2D-сканер, вывод из оборота при продаже |
| Подтверждение соответствия | Декларация ТР ТС 017/2011 на импортируемую обувь (оформляет импортёр); хранить копии в магазине |
| Импорт | Белая схема через ОсОО в Бишкеке (ЕАЭС): пошлина 0,47 €/пара, НДС КР 12 %, ввозной НДС РФ 22 % по заявлению о ввозе |
| Роспотребнадзор | Уведомление о начале розничной торговли; уголок потребителя, книга отзывов, правила возврата |
| Персонал | 1 наёмный продавец на старте (трудовой договор, график 2/2 с владельцем), СОУТ рабочего места, инструктажи по ОТ и пожарной безопасности; второй продавец — при выручке выше 700 000 ₽/мес |
| Аренда | Договор 11 месяцев с пролонгацией, индексация не выше 7 %/год, арендные каникулы на ремонт, право на вывеску |

# 13. План-график открытия

| Срок | Работы |
| --- | --- |
| Неделя 1 | Регистрация ИП (ОКВЭД 47.72), заявление на патент, расчётный счёт, УКЭП; бронирование павильона |
| Неделя 1–2 | Договор аренды (11 мес., каникулы на ремонт), выбор моделей у поставщика, образцы, предоплата 30 % |
| Неделя 2–3 | Регистрация в Честном ЗНАКе, заказ кодов; оформление декларации ТР ТС 017/2011 через ОсОО-импортёра |
| Неделя 2–5 | Ремонт павильона, заказ и монтаж оборудования, вывески, ККТ, эквайринг, видеонаблюдение |
| Неделя 2–7 | Производство и доставка партии: Гуанчжоу → Бишкек → Тюмень (22–33 дня), таможня в КР, нанесение кодов |
| Неделя 6–7 | Найм и обучение продавца, настройка учёта, приёмка товара, ценники, фотосъёмка |
| Неделя 7 | Уведомление Роспотребнадзора, уголок потребителя, тест-запуск, посты об открытии |
| Неделя 8 | Открытие магазина |

# 14. Риски и меры

| Риск | Вероятность | Мера |
| --- | --- | --- |
| Низкий трафик районного ТЦ | средняя | тест 3 месяца; онлайн-канал Avito/VK; переезд на стрит-ритейл при выручке < точки безубыточности 2 месяца подряд |
| Сезонность (январь–февраль, июнь–июль −20…−25 %) | высокая | сезонная матрица, распродажи остатков, предзаказы, накопление кэша к низкому сезону |
| Курс USD/RUB и стоимость логистики | средняя | валютный буфер 2,5 % в цене закупки, заказы 4 раза в год, фиксация цен с поставщиком |
| Таможня/маркировка (изъятие товара без документов) | высокая для карго | только белая схема; коды Честного ЗНАКа до ввоза в РФ |
| Неликвид (неудачные модели/размеры) | средняя | первая партия — проверенные модели, глубина 6–8 размеров, распродажа через Avito |
| Конкуренция с маркетплейсами и сетями | средняя | примерка и обмен на месте, локальный сервис, цена ниже сетей на 15–20 % |
| Кассовые разрывы перед закупками | средняя | резерв 2 месяца OPEX, заказ частями, отсрочка от поставщика после 2-й партии |

# 15. Источники

- N1.ru — объявления об аренде торговых помещений в Тюмени (сентябрь 2026): https://tumen.n1.ru/snyat/kommercheskaya/type-torgovye-ploschadi/

- Коммерческая.RU — ставки ТЦ Тюмени (Премьер Дом, Нобель-Парк, Остров): https://www.kommercheskaya.ru/tmn_retail_rent

- ЦИАН — торговые площади Тюмени: https://tyumen.cian.ru/snyat-torgovuyu-ploshad/

- ТРЦ Премьер, 50 лет ВЛКСМ, 63 — карточка ТЦ: https://shopandmall.ru/torgovye-centry/premer-tyumen-ul_50_let_vlksm_63

- ТРЦ Кристалл — арендные условия: https://tyumen.cian.ru/torgovo-razvlekatelnyy-centr-kristall-tyumen-98133/

- Закон Тюменской области №96 от 27.11.2012 о ПСН (ПВД по розничной торговле): https://www.klerk.ru/doc/303448/

- ФНС: калькулятор патента: https://patent.nalog.ru/info/

- Патент 2026: лимит 20 млн ₽, условия для розницы: https://www.moedelo.org/club/nalogovyj-uchet/patent-dla-roznicnoj-torgovli-v-2026-godu-cto-izmenitsa-i-kak-rabotat-s-limitom-20-mln

- Зарплата продавца-консультанта в Тюмени 2026: https://tumen.gorodrabot.ru/salaries/prodavec-konsultant

- Тюменьстат: средняя зарплата 2025: https://72.ru/text/gorod/2026/02/25/76281415/

- Медианная зарплата в Тюмени 76 тыс. ₽ (февраль 2026): https://abnews.ru/ural/news/tyumen/2026/2/21/v-tyumeni-mediannaya-zarplata-dostigla-76-tysyach-rublej

- Население Тюмени 2026 — прогноз 884 тыс.: https://72.ru/text/gorod/2026/02/19/76267161/

- Оборот розницы Тюменской области +5,7 % (2026): https://tmn.aif.ru/society/6325245

- Сколько пар обуви покупают россияне в год (опрос): https://novard.ru/news/rossiyane-rasskazali-skolko-obuvi-pokupayut-v-god

- Продажи обуви 2025: +35 % пар, 564 млрд ₽ за 8 мес.: https://www.osnmedia.ru/ekonomika/prodazhi-obuvi-v-rossii-vyrosli-na-tret-a-tseny-snizilis-na-4/

- Кроссовки и кеды: 16 млн пар в 2025: https://www.retail.ru/news/v-2025-godu-rossiyane-kupili-rekordnoe-kolichestvo-obuvi-bez-kabluka-26-yanvarya-2026-273771/

- Обувь подорожала на 59 % за 3 года, +6–9 % в 2025: https://www.moysklad.ru/poleznoe/statyi/za-tri-goda-obuv-v-rf-podorozhala-na-59-a-odezhda-na-36/

- Экономия на одежде и обуви в 2026 (−11 % продаж): https://78.ru/news/2026-03-20/prodazhi-odezhdi-i-obuvi-v-rossii-upali-na-11

- Стоимость открытия обувного магазина (бенчмарки): https://pos-center.ru/journal/kak-otkryt-obuvnoy-magazin-sovety-dlya-nachinayushchih-s-nulya-i-opytnyh-predprinimateley/

- Ремонт коммерческих помещений 2025: 9–20 тыс. ₽/м²: https://sknebo.ru/remont-magazina/

- Онлайн-кассы Эвотор/АТОЛ, ФН 36 мес — цены: https://online-kassa.ru/kupit/cat/kassa-evotor/

- Средняя цена клика в Яндекс Директ 2025: https://www.demis.ru/articles/skolko-stoit-klik-v-yandeks-direkt/

- CPM VK Ads Q2 2025 — 85,54 ₽: https://blog.click.ru/analytics/issledovanie-klyuchevyh-pokazateley-internet-reklamy/

- Реклама в 2ГИС: пакеты ~20 000 ₽/мес, срок от 6 мес.: https://blog.click.ru/target/vse-o-reklame-v-2gis/

- Билборды 3×6 в Тюмени от 15 000 ₽/мес: https://linasee.com/tyumen/reklama-na-bilbordah/

- Telegram-паблики Тюмени: цены постов: https://telega.in/channels/tyumen_gruppa/card

- Комиссии Wildberries/Ozon на обувь 2026: https://bidline.ru/blog/komissiya-wildberries-2026

Оговорка: документ — планово-аналитический расчёт на основе открытых данных на дату формирования. Ставки аренды, налогов, логистики и рекламы подлежат подтверждению у арендодателя, ФНС, таможенного представителя и рекламных площадок перед принятием решений.